## R8.8.19 (一般土木)
一般土木工事等「週休２日」試行工事実施フロー
時点 | 項目 | 受注者 | 発注者
発注時 | 積算 | － | 週休２日補正は計上せずに 予定価格を作成
【実施要領第７条関係】
| 特記仕様書 | － | 対象工事である旨を明示
【実施要領第４条第２項関係】
契約後 | 実施手続き | 施工計画書提出前に 初回打合せ簿で実施の有無を決定 施工計画書提出時に 休日の取得計画を記載した 「休日取得計画実績表」を提出 | 受理
【実施要領第６条第１、２項関係】
実施中 | 準備 | 工事の標示施設に 「週休２日」工事である旨を明示 | 確認
【実施要領第６条第３項関係】
| 現場閉所の確認 | 月１回程度を目安とし、現場閉所または、平均休日率を確認できる資料等について発注者に提示し、確認を受ける。 | 確認
【実施要領第６条第４項関係】
| 実施報告① | 契約変更時に 休日の取得実績を記載した 「休日取得計画実績表]を提出 | 確認
|  | 【実施要領第６条第５項関係】 | 【実施要領第７条関係】
完成時 | 実施報告② | 工事完了後に 最終の休日の取得実績を記載した 「休日取得計画実績表」を提出 | 現場閉所または、平均休日率を確認できる資料等により取得実績を確認
|  | 【実施要領第６条第５項関係】 | 【実施要領第６条第５項関係】
完成後 | 成績評定 | － | 明らかに受注者側に週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、点数を減ずる。 対象期間において、月単位の週休２日（完全週休２日含む）達成時は、加点評価。
【実施要領第８条関係】

## R8.4.1 (農業農村整備事業)
農業農村整備事業「週休２日」試行工事実施フロー
時点 | 項目 | 受注者 | 発注者
発注時 | 積算 | － | 完全週休２日（現場閉所型 or 交替制）を達成した場合の補正係数 を各経費に乗じた上で予定価格を作成
【実施要領第７条関係】
| 特記仕様書 | － | 対象工事である旨を明示
【実施要領第５条第２項関係】
契約後 | 実施手続き | 施工計画書提出前に 初回打合せ簿で実施の有無を決定 施工計画書提出時に 休日の取得計画を記載した 「休日取得計画実績表」を提出 | 受理
【実施要領第６条第１、２項関係】
実施中 | 準備 | 工事の標示施設に 「週休２日」工事である旨を明示 | 確認
【実施要領第６条第３項関係】
| 現場閉所の確認 | 月１回程度を目安とし，現場閉所または，平均休日率を確認できる資料等について発注者に提示し，確認を受ける。 | 確認
【実施要領第６条第４項関係】
| 実施報告① | 契約変更時に 休日の取得実績を記載した 「休日取得計画実績表]を提出 | 実施の結果，完全週休２日，月単位の４週８休に満たない場合は補正分を減額変更。
|  | 【実施要領第６条第４項関係】 | 【実施要領第７条関係】
完成時 | 実施報告② | 工事完了後に 最終の休日の取得実績を記載した 「休日取得計画実績表」を提出 | 現場閉所または，平均休日率を確認できる資料等により取得実績を確認
|  | 【実施要領第６条第５項関係】 | 【実施要領第６条第５項関係】
完成後 | 成績評定 | － | 明らかに受注者側に週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、点数を減ずる。 対象期間において，月単位の週休２日（完全週休２日含む）達成時は，加点評価。
【実施要領第８条関係】

## R8.4.1 (森林土木)
森林土木事業「週休２日」試行工事実施フロー
時点 | 項目 | 受注者 | 発注者
発注時 | 積算 | － | 現場閉所型の月単位で４週８休以上 を確保した場合の補正係数を各経費 に乗じた上で予定価格を作成
【実施要領第７条関係】
| 特記仕様書 | － | 対象工事である旨を明示
【実施要領第５条第２項関係】
契約後 | 実施手続き | 施工計画書提出前に 初回打合せ簿で実施の有無を決定 施工計画書提出時に 休日の取得計画を記載した 「休日取得計画実績表」を提出 | 受理
【実施要領第６条第１、２項関係】
実施中 | 準備 | 工事の標示施設に 「週休２日」工事である旨を明示 | 確認
【実施要領第６条第３項関係】
| 現場閉所の確認 | 月１回程度を目安とし、現場閉所または、平均休日率を確認できる資料等について発注者に提示し、確認を受ける。 | 確認
【実施要領第６条第４項関係】
| 実施報告① | 契約変更時に 休日の取得実績を記載した 「休日取得計画実績表]を提出 | 実施の結果，月単位の４週８休に満 たない場合は通期の補正係数に変更 通期の４週８休に満たない場合は通 期の補正係数を除した減額変更
|  | 【実施要領第６条第５項関係】 | 【実施要領第７条関係】
完成時 | 実施報告② | 工事完了後に 最終の休日の取得実績を記載した 「休日取得計画実績表」を提出 | 現場閉所を確認できる資料等 により取得実績を確認
|  | 【実施要領第６条第５項関係】 | 【実施要領第６条第５項関係】
完成後 | 成績評定 | － | 明らかに受注者側に週休２日に取り 組む姿勢が見られなかった場合につ いては、減点評価 工期内において、月単位で４週８休 を達成した場合は、加点評価
【実施要領第８条関係】

## R8.4.1 (営繕)
営繕工事「週休２日」試行工事実施フロー
時点 | 項目 | 受注者 | 発注者
発注時 | 積算 | － | 週休２日補正を適用せずに 予定価格を作成
【実施要領(営繕)第５条関係】
| 現場説明書 | － | 対象工事である旨を明示
【実施要領(営繕)第７条関係】
契約後 | 実施手続き | 施工計画書提出前に 初回打合せ簿で実施の有無を決定 施工計画書提出時に 休日の取得計画を記載した 「休日取得計画実績表」を提出 | 受理
【実施要領(営繕)第８条第１項第１号①】
実施中 | 準備 | 仮囲い等に 「週休２日」工事である旨を明示 | 確認
【実施要領(営繕)第８条第１項第２号】
| 現場閉所の確認 | 受注者が作成する計画表により、定期的に対象期間内の現場閉所の日数を確認する。 | 確認
【実施要領(営繕)第８条第１項第１号②】
| 実施報告① | 現場閉所の日を記載した計画表と、 休日の取得状況が確認できる書類を 提出する。 | 確認
【実施要領(営繕)第８条第１項第１号②】
完成時 | 実施報告② | 現場閉所の日を記載した計画表と、 休日の取得状況が確認できる書類を 提出する。 | 完全週休２日及び月単位の週休２日を達成した場合は、労務費及び現場管理費を補正し工事費を積算し、契約変更する。
|  | 【実施要領第６条第５項関係】 | 【実施要領第６条第５項関係】
完成後 | 成績評定 | － | （実施を希望した場合） 通期の週休２日も達成できなかった場合については、点数を減ずる。 対象期間において、月単位の週休２日（完全週休２日含む）達成時は、加点評価。 （実施を希望しなかった場合） 評定の対象項目としない。
【実施要領第８条関係】